## Daily_Scrum
Reuniones diarias (Daily Scrum) · SCR Sprint 1 · ElDesparche
La tabla se calcula con fórmulas desde las hojas Actividades, Impedimentos y Config. La columna Asistencia (✔/✘) se marca directamente aquí; con ✘ el avance no se reporta ese día.
Sprint: 10/09/2026 al 29/09/2026 · 14 reuniones diarias × 4 integrantes
Fecha | ID Actividad | Descripción | Responsable | Asistencia | Duración estimada (h) | Avance | Impedimentos | Cuello de botella | Día #
2026-09-10 | SCR-4 | Crear el repositorio del proyecto en GitHub y agregar a los compañeros como colaboradores para versionar desde el inicio. | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✔ | 2 | 50% | No hay acuerdo sobre el nombre del repositorio ni el flujo de ramas (main/develop); se decide en el daily. | Toma de decisiones | 1
2026-09-10 | SCR-7 | Maquetar la interfaz de usuario (pantallas base de registro e inicio de sesión). | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✔ | 1 | 20% | Sin impedimentos | — | 1
2026-09-10 | SCR-10 | Elaborar el análisis PESTEL completo de ElDesparche. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✔ | 3 | 15% | Sin impedimentos | — | 1
2026-09-10 | SCR-13 | Elaborar el cronograma, el modelo Iceberg y el apalancamiento de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✔ | 5 | 15% | Sin impedimentos | — | 1
2026-09-11 | SCR-4 | Crear el repositorio del proyecto en GitHub y agregar a los compañeros como colaboradores para versionar desde el inicio. | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✔ | 2 | 100% | Sin impedimentos | — | 2
2026-09-11 | SCR-7 | Maquetar la interfaz de usuario (pantallas base de registro e inicio de sesión). | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✔ | 1 | 20% | No todos dominan la herramienta de maquetación (Figma/HTML); se dedica tiempo a aprenderla. | Conocimiento | 2
2026-09-11 | SCR-10 | Elaborar el análisis PESTEL completo de ElDesparche. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✔ | 3 | 35% | Sin impedimentos | — | 2
2026-09-11 | SCR-13 | Elaborar el cronograma, el modelo Iceberg y el apalancamiento de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✔ | 5 | 15% | Equipo nuevo en Jira: dudas para crear, estimar y actualizar actividades; el avance no se registra al día. | Conocimiento | 2
2026-09-14 | SCR-5 | Diseñar el modelo de base de datos (entidades, relaciones y llaves) del sistema de eventos y reservas. | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✔ | 3 | 15% | La materia de BD la dictan 2 profesores con criterios distintos (notación y normalización); una parte del equipo sigue a cada uno. | Conflicto académico (BD) | 3
2026-09-14 | SCR-7 | Maquetar la interfaz de usuario (pantallas base de registro e inicio de sesión). | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✔ | 1 | 20% | Sin lineamientos UI definidos (paleta, tipografía, componentes); nadie decide. | Toma de decisiones | 3
2026-09-14 | SCR-10 | Elaborar el análisis PESTEL completo de ElDesparche. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✔ | 3 | 35% | Dudas sobre alcance y metodología del PESTEL (qué factores incluir y con qué fuentes). | Conocimiento | 3
2026-09-14 | SCR-13 | Elaborar el cronograma, el modelo Iceberg y el apalancamiento de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✔ | 5 | 50% | Sin impedimentos | — | 3
2026-09-15 | SCR-5 | Diseñar el modelo de base de datos (entidades, relaciones y llaves) del sistema de eventos y reservas. | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✘ | 3 | 15% | Ausente: no asistió al daily (sin reporte) | — | 4
2026-09-15 | SCR-7 | Maquetar la interfaz de usuario (pantallas base de registro e inicio de sesión). | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✔ | 1 | 80% | Sin impedimentos | — | 4
2026-09-15 | SCR-10 | Elaborar el análisis PESTEL completo de ElDesparche. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✔ | 3 | 65% | Sin impedimentos | — | 4
2026-09-15 | SCR-13 | Elaborar el cronograma, el modelo Iceberg y el apalancamiento de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✔ | 5 | 50% | Sin carpeta ni plantillas compartidas para los entregables; los documentos quedan dispersos entre integrantes. | Estructura del proyecto | 4
2026-09-16 | SCR-5 | Diseñar el modelo de base de datos (entidades, relaciones y llaves) del sistema de eventos y reservas. | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✔ | 3 | 15% | El modelo entidad-relación se dibuja con dos notaciones distintas y no se logra cerrar un diseño único. | Conflicto académico (BD) | 5
2026-09-16 | SCR-7 | Maquetar la interfaz de usuario (pantallas base de registro e inicio de sesión). | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✔ | 1 | 100% | Sin impedimentos | — | 5
2026-09-16 | SCR-10 | Elaborar el análisis PESTEL completo de ElDesparche. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✘ | 3 | 65% | Ausente: no asistió al daily (sin reporte) | — | 5
2026-09-16 | SCR-13 | Elaborar el cronograma, el modelo Iceberg y el apalancamiento de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✔ | 5 | 85% | Sin impedimentos | — | 5
2026-09-17 | SCR-5 | Diseñar el modelo de base de datos (entidades, relaciones y llaves) del sistema de eventos y reservas. | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✔ | 3 | 15% | Demora en decidir cómo modelar personas → clientes/agentes/administradores (herencia vs. tablas separadas). | Toma de decisiones | 6
2026-09-17 | SCR-8 | Crear en PostgreSQL las tablas personas, teléfonos, clientes, agentes y administradores. | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✔ | 2 | 25% | Falta de práctica con PostgreSQL (tipos de dato, llaves foráneas) para pasar el diseño a tablas. | Conocimiento | 6
2026-09-17 | SCR-10 | Elaborar el análisis PESTEL completo de ElDesparche. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✔ | 3 | 100% | Sin impedimentos | — | 6
2026-09-17 | SCR-13 | Elaborar el cronograma, el modelo Iceberg y el apalancamiento de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✔ | 5 | 100% | Sin impedimentos | — | 6
2026-09-18 | SCR-5 | Diseñar el modelo de base de datos (entidades, relaciones y llaves) del sistema de eventos y reservas. | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✔ | 3 | 70% | Sin impedimentos | — | 7
2026-09-18 | SCR-8 | Crear en PostgreSQL las tablas personas, teléfonos, clientes, agentes y administradores. | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✔ | 2 | 25% | El modelo sigue cambiando por la diferencia de criterios entre los dos profesores de BD; hay que rehacer tablas. | Conflicto académico (BD) | 7
2026-09-18 | SCR-11 | Elaborar el borrador de la matriz Canvas de ElDesparche. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✔ | 2 | 25% | Sin impedimentos | — | 7
2026-09-18 | SCR-14 | Consolidar la matriz Canvas final de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✔ | 5 | 25% | Se espera la aprobación del equipo sobre el borrador del Canvas; sin decisión no se avanza. | Toma de decisiones | 7
2026-09-21 | SCR-5 | Diseñar el modelo de base de datos (entidades, relaciones y llaves) del sistema de eventos y reservas. | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✔ | 3 | 70% | Cambios del modelo sin versionar: falta acordar estructura de carpetas y ramas para subir los scripts. | Estructura del proyecto | 8
2026-09-21 | SCR-8 | Crear en PostgreSQL las tablas personas, teléfonos, clientes, agentes y administradores. | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✘ | 2 | 25% | Ausente: no asistió al daily (sin reporte) | — | 8
2026-09-21 | SCR-11 | Elaborar el borrador de la matriz Canvas de ElDesparche. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✔ | 2 | 25% | Sin consenso sobre los bloques del Canvas (propuesta de valor y segmentos). | Toma de decisiones | 8
2026-09-21 | SCR-14 | Consolidar la matriz Canvas final de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✔ | 5 | 50% | Sin impedimentos | — | 8
2026-09-22 | SCR-5 | Diseñar el modelo de base de datos (entidades, relaciones y llaves) del sistema de eventos y reservas. | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✔ | 3 | 100% | Sin impedimentos | — | 9
2026-09-22 | SCR-8 | Crear en PostgreSQL las tablas personas, teléfonos, clientes, agentes y administradores. | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✔ | 2 | 100% | Sin impedimentos | — | 9
2026-09-22 | SCR-11 | Elaborar el borrador de la matriz Canvas de ElDesparche. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✔ | 2 | 75% | Sin impedimentos | — | 9
2026-09-22 | SCR-14 | Consolidar la matriz Canvas final de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✘ | 5 | 50% | Ausente: no asistió al daily (sin reporte) | — | 9
2026-09-23 | SCR-6 | Configurar la arquitectura MVC del backend (modelos, controladores, rutas y carpetas). | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✔ | 1 | 20% | Estructura de carpetas del backend no definida (rutas, controladores, modelos). | Estructura del proyecto | 10
2026-09-23 | SCR-9 | Crear en PostgreSQL las tablas eventos y reservas con sus relaciones. | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✔ | 1 | 20% | Sin impedimentos | — | 10
2026-09-23 | SCR-11 | Elaborar el borrador de la matriz Canvas de ElDesparche. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✔ | 2 | 100% | Sin impedimentos | — | 10
2026-09-23 | SCR-14 | Consolidar la matriz Canvas final de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✔ | 5 | 100% | Sin impedimentos | — | 10
2026-09-24 | SCR-6 | Configurar la arquitectura MVC del backend (modelos, controladores, rutas y carpetas). | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✔ | 1 | 20% | Poca experiencia con MVC: no está claro qué va en controlador, servicio y modelo. | Conocimiento | 11
2026-09-24 | SCR-9 | Crear en PostgreSQL las tablas eventos y reservas con sus relaciones. | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✔ | 1 | 20% | Choque de criterios de los dos profesores de BD en tipos y llaves de eventos y reservas. | Conflicto académico (BD) | 11
2026-09-24 | SCR-12 | Construir el diagrama de Pareto con las causas de los problemas del proyecto. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✔ | 2 | 25% | Las causas del Pareto no están cuantificadas; dudas sobre frecuencia y porcentaje acumulado. | Conocimiento | 11
2026-09-24 | SCR-15 | Actualizar el análisis PESTEL a su versión 2 (Parches) con las correcciones. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✔ | 3 | 50% | El PESTEL v1 no tiene formato uniforme y cuesta integrar los aportes de cada integrante. | Estructura del proyecto | 11
2026-09-25 | SCR-6 | Configurar la arquitectura MVC del backend (modelos, controladores, rutas y carpetas). | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✔ | 1 | 60% | Sin impedimentos | — | 12
2026-09-25 | SCR-9 | Crear en PostgreSQL las tablas eventos y reservas con sus relaciones. | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✔ | 1 | 60% | Sin impedimentos | — | 12
2026-09-25 | SCR-12 | Construir el diagrama de Pareto con las causas de los problemas del proyecto. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✘ | 2 | 25% | Ausente: no asistió al daily (sin reporte) | — | 12
2026-09-25 | SCR-15 | Actualizar el análisis PESTEL a su versión 2 (Parches) con las correcciones. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✔ | 3 | 100% | Sin impedimentos | — | 12
2026-09-28 | SCR-6 | Configurar la arquitectura MVC del backend (modelos, controladores, rutas y carpetas). | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✔ | 1 | 80% | Sin impedimentos | — | 13
2026-09-28 | SCR-9 | Crear en PostgreSQL las tablas eventos y reservas con sus relaciones. | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✔ | 1 | 80% | Sin impedimentos | — | 13
2026-09-28 | SCR-12 | Construir el diagrama de Pareto con las causas de los problemas del proyecto. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✔ | 2 | 75% | Sin impedimentos | — | 13
2026-09-28 | SCR-91 | Elaborar la matriz Vester general de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✔ | 3 | 50% | Sin criterio acordado para votar y ponderar las causas de la matriz Vester. | Toma de decisiones | 13
2026-09-29 | SCR-6 | Configurar la arquitectura MVC del backend (modelos, controladores, rutas y carpetas). | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | ✔ | 1 | 100% | Sin impedimentos | — | 14
2026-09-29 | SCR-9 | Crear en PostgreSQL las tablas eventos y reservas con sus relaciones. | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | ✔ | 1 | 100% | Sin impedimentos | — | 14
2026-09-29 | SCR-12 | Construir el diagrama de Pareto con las causas de los problemas del proyecto. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | ✔ | 2 | 100% | Sin impedimentos | — | 14
2026-09-29 | SCR-91 | Elaborar la matriz Vester general de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | ✔ | 3 | 100% | Sin impedimentos | — | 14
Formulas:
Fecha = INDEX(Config!$C12:C31,[Día #])

## Resumen
Resumen del Sprint 1
Todo calculado desde Daily_Scrum, Actividades y Config.
Integrante | Actividades | Puntos | Horas estimadas | Días con impedimento | % días con impedimento | Reuniones asistidas | % asistencia
EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | 3 | 9 | 28 | 7 | 50% | 13 | 92.86%
JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | 3 | 9 | 21 | 5 | 35.71% | 13 | 92.86%
ISSABHELLA ALARCON MORENO | 3 | 11 | 32 | 3 | 21.43% | 12 | 85.71%
VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | 4 | 19 | 67 | 5 | 35.71% | 13 | 92.86%
Total | 13 | 48 | 148 | 20 |  | 51 | 91.07%
Cuello de botella | Ocurrencias | % del total
Toma de decisiones | 6 | 30%
Conocimiento | 6 | 30%
Estructura del proyecto | 4 | 20%
Conflicto académico (BD) | 4 | 20%
Total | 20 | 100%

## Config
Configuración del Sprint 1
Texto azul = dato de entrada editable · Negro = fórmula · Verde = vínculo a otra hoja
Inicio del sprint (Jira: SCR Sprint 1) | 2026-09-10 |  | Festivos (opcional) | SP (Fibonacci) | Talla / complejidad | Estimación en tiempo | Horas de referencia | Serie Fibonacci (h/día)
Fin del sprint (Jira: 29/09) | 2026-09-29 |  |  | 1 | XS · Simple | Media jornada (< 3 h) | 3 | 1
Días hábiles del sprint | 14 |  |  | 2 | XS–S (interpolado) | — (no figura en el PPT) | 5 | 2
Horas por story point (serie Fibonacci) | Tabla G4:J11 | Cada SP se convierte a horas con la tabla de referencia del equipo (Story points.pptx). Antes: 1 SP = 3 h fijo. |  | 3 | S | 1 jornada | 7 | 3
Meta del sprint (Jira) | Dejar montado lo básico del proyecto: el repositorio, la base de datos, y que ya se pueda registrar e iniciar sesión en la app. |  |  | 5 | M · Media | 2 a 3 días | 18 | 5
|  |  |  | 8 | L · Compleja | 1 semana | 35 | 8
|  |  |  | 13 | XL | 2 a 3 semanas | 122 | 13
Integrantes del equipo | Día # | Fecha (día hábil) |  | 20 | XXL · Épica (revisar/dividir) | > 3 semanas | n/a
EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | 1 | 2026-09-10 |  | Fuente: Story points.pptx (T-shirt > Fibonacci > horas). 2 SP no figura: se interpola entre 1 SP (3 h) y 3 SP (7 h).
JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | 2 | 2026-09-11 |  | Nota: el PPT dice 1 h = 0,8 SP, pero su propia tabla da 3 SP = 7 h; aquí se usa la tabla.
ISSABHELLA ALARCON MORENO | 3 | 2026-09-14
VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | 4 | 2026-09-15
| 5 | 2026-09-16
Categorías de cuello de botella | 6 | 2026-09-17
Toma de decisiones | 7 | 2026-09-18
Conocimiento | 8 | 2026-09-21
Estructura del proyecto | 9 | 2026-09-22
Conflicto académico (BD) | 10 | 2026-09-23
| 11 | 2026-09-24
| 12 | 2026-09-25
| 13 | 2026-09-28
| 14 | 2026-09-29
15
16
17
18
19
20
Formulas:
Fecha (día hábil) = IF([Día #]<=B6,WORKDAY([Fecha (día hábil), row above],1,E5:E9),"")

## Actividades
Actividades del Sprint 1 (fuente: Jira, proyecto SCR)
Los días de inicio/fin se reparten por fórmula según los puntos de cada integrante sobre los días hábiles del sprint.
ID Actividad | Descripción (qué se debe ejecutar) | Responsable | Puntos | Estado Jira | Día inicio | Día fin | Días | Fecha inicio | Fecha fin | Horas totales | Horas / día | Talla
SCR-4 | Crear el repositorio del proyecto en GitHub y agregar a los compañeros como colaboradores para versionar desde el inicio. | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | 1 | Listo | 1 | 2 | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 3 | 2 | XS · Simple
SCR-5 | Diseñar el modelo de base de datos (entidades, relaciones y llaves) del sistema de eventos y reservas. | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | 5 | Listo | 3 | 9 | 7 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | 18 | 3 | M · Media
SCR-6 | Configurar la arquitectura MVC del backend (modelos, controladores, rutas y carpetas). | EMMANUEL OBANDO SANCHEZ | 3 | Listo | 10 | 14 | 5 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 7 | 1 | S
SCR-7 | Maquetar la interfaz de usuario (pantallas base de registro e inicio de sesión). | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | 3 | Listo | 1 | 5 | 5 | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 7 | 1 | S
SCR-8 | Crear en PostgreSQL las tablas personas, teléfonos, clientes, agentes y administradores. | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | 3 | Listo | 6 | 9 | 4 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | 7 | 2 | S
SCR-9 | Crear en PostgreSQL las tablas eventos y reservas con sus relaciones. | JUAN SEBASTIAN JARAMILLO ORTIZ | 3 | Listo | 10 | 14 | 5 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | 7 | 1 | S
SCR-10 | Elaborar el análisis PESTEL completo de ElDesparche. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | 5 | Listo | 1 | 6 | 6 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 18 | 3 | M · Media
SCR-11 | Elaborar el borrador de la matriz Canvas de ElDesparche. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | 3 | Listo | 7 | 10 | 4 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 7 | 2 | S
SCR-12 | Construir el diagrama de Pareto con las causas de los problemas del proyecto. | ISSABHELLA ALARCON MORENO | 3 | Listo | 11 | 14 | 4 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | 7 | 2 | S
SCR-13 | Elaborar el cronograma, el modelo Iceberg y el apalancamiento de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | 8 | Listo | 1 | 6 | 6 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 35 | 5 | L · Compleja
SCR-14 | Consolidar la matriz Canvas final de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | 5 | Listo | 7 | 10 | 4 | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 18 | 5 | M · Media
SCR-15 | Actualizar el análisis PESTEL a su versión 2 (Parches) con las correcciones. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | 3 | Listo | 11 | 12 | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 7 | 3 | S
SCR-91 | Elaborar la matriz Vester general de ElDesparche. | VALENTINA ISABEL OSORIO MORAN | 3 | Listo | 13 | 14 | 2 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 7 | 3 | S
Total |  |  | 48 | [6 empty] | 148
Formulas:
Fecha inicio = INDEX(Config!$C12:C31,[Día inicio])
Fecha fin = INDEX(Config!$C12:C31,[Día fin])

## Impedimentos
Registro de impedimentos y cuellos de botella
Agrega una fila (Día #, ID, categoría y detalle) y aparecerá automáticamente en la hoja Daily_Scrum.
Día # | Fecha | ID Actividad | Categoría | Detalle del impedimento | Clave (auto)
1 | 2026-09-10 | SCR-4 | Toma de decisiones | No hay acuerdo sobre el nombre del repositorio ni el flujo de ramas (main/develop); se decide en el daily. | SCR-4¦1
2 | 2026-09-11 | SCR-7 | Conocimiento | No todos dominan la herramienta de maquetación (Figma/HTML); se dedica tiempo a aprenderla. | SCR-7¦2
2 | 2026-09-11 | SCR-13 | Conocimiento | Equipo nuevo en Jira: dudas para crear, estimar y actualizar actividades; el avance no se registra al día. | SCR-13¦2
3 | 2026-09-14 | SCR-5 | Conflicto académico (BD) | La materia de BD la dictan 2 profesores con criterios distintos (notación y normalización); una parte del equipo sigue a cada uno. | SCR-5¦3
3 | 2026-09-14 | SCR-7 | Toma de decisiones | Sin lineamientos UI definidos (paleta, tipografía, componentes); nadie decide. | SCR-7¦3
3 | 2026-09-14 | SCR-10 | Conocimiento | Dudas sobre alcance y metodología del PESTEL (qué factores incluir y con qué fuentes). | SCR-10¦3
4 | 2026-09-15 | SCR-13 | Estructura del proyecto | Sin carpeta ni plantillas compartidas para los entregables; los documentos quedan dispersos entre integrantes. | SCR-13¦4
5 | 2026-09-16 | SCR-5 | Conflicto académico (BD) | El modelo entidad-relación se dibuja con dos notaciones distintas y no se logra cerrar un diseño único. | SCR-5¦5
6 | 2026-09-17 | SCR-5 | Toma de decisiones | Demora en decidir cómo modelar personas → clientes/agentes/administradores (herencia vs. tablas separadas). | SCR-5¦6
6 | 2026-09-17 | SCR-8 | Conocimiento | Falta de práctica con PostgreSQL (tipos de dato, llaves foráneas) para pasar el diseño a tablas. | SCR-8¦6
7 | 2026-09-18 | SCR-8 | Conflicto académico (BD) | El modelo sigue cambiando por la diferencia de criterios entre los dos profesores de BD; hay que rehacer tablas. | SCR-8¦7
7 | 2026-09-18 | SCR-14 | Toma de decisiones | Se espera la aprobación del equipo sobre el borrador del Canvas; sin decisión no se avanza. | SCR-14¦7
8 | 2026-09-21 | SCR-5 | Estructura del proyecto | Cambios del modelo sin versionar: falta acordar estructura de carpetas y ramas para subir los scripts. | SCR-5¦8
8 | 2026-09-21 | SCR-11 | Toma de decisiones | Sin consenso sobre los bloques del Canvas (propuesta de valor y segmentos). | SCR-11¦8
10 | 2026-09-23 | SCR-6 | Estructura del proyecto | Estructura de carpetas del backend no definida (rutas, controladores, modelos). | SCR-6¦10
11 | 2026-09-24 | SCR-15 | Estructura del proyecto | El PESTEL v1 no tiene formato uniforme y cuesta integrar los aportes de cada integrante. | SCR-15¦11
11 | 2026-09-24 | SCR-6 | Conocimiento | Poca experiencia con MVC: no está claro qué va en controlador, servicio y modelo. | SCR-6¦11
11 | 2026-09-24 | SCR-9 | Conflicto académico (BD) | Choque de criterios de los dos profesores de BD en tipos y llaves de eventos y reservas. | SCR-9¦11
11 | 2026-09-24 | SCR-12 | Conocimiento | Las causas del Pareto no están cuantificadas; dudas sobre frecuencia y porcentaje acumulado. | SCR-12¦11
13 | 2026-09-28 | SCR-91 | Toma de decisiones | Sin criterio acordado para votar y ponderar las causas de la matriz Vester. | SCR-91¦13
Formulas:
Fecha = INDEX(Config!$C12:C31,[Día #])