## Matriz Vester
Situación problemática
El proyecto integrador ElDesparche, un sistema web de gestión y reserva de eventos y espectáculos (registro e inicio de sesión, perfiles de cliente, agente y administrador, CRUD, dashboard de reportes y mapa con ubicación en tiempo real, sobre PostgreSQL), enfrenta dificultades que ponen en riesgo su desarrollo completo y su calidad.
Código | Variable | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | INFLUENCIA
P1 | Análisis y modelado UML incompletos (requisitos poco claros) | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18
P2 | Diseño de la base de datos relacional inconsistente (PostgreSQL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15
P3 | Reglas de negocio mal implementadas (estados, capacidad y reservas) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11
P4 | Comunicación deficiente entre frontend, backend y base de datos | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15
P5 | Autenticación, registro y control de acceso por perfil débiles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6
P6 | Interfaz de usuario poco usable o no responsiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
P7 | Dashboard y reportes del administrador incorrectos o incompletos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
P8 | Mapa con ubicación en tiempo real impreciso o desactualizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
P9 | Falta de pruebas y validación de datos en los CRUD | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14
P10 | Trabajo en equipo y control de versiones (GitHub) deficientes | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16
P11 | Planeación y gestión del tiempo insuficientes frente al alcance | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18
P12 | Bajo dominio de las tecnologías del curso (HTML5, CSS, Bootstrap, JS/TS, MVC) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21
DEPENDENCIA |  | 5 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 21 | 14 | 16 | 4 | 13 | 2 | 141
Escala de calificación (fila influye sobre columna):
0 = No influye
1 = Influencia débil o indirecta
2 = Influencia media
3 = Influencia fuerte o directa
Celdas en azul: calificaciones editables (0 a 3). La diagonal (gris) no se califica. Influencia y dependencia se recalculan solas.

## Análisis
Análisis de la matriz: clasificación de las variables
Código | Variable | Influencia (activa) | Dependencia (pasiva) | Producto (Infl. × Dep.) | Cociente (Infl. / Dep. ×100) | Cuadrante
P1 | Análisis y modelado UML incompletos (requisitos poco claros) | 18 | 5 | 90 | 360 | Activo
P2 | Diseño de la base de datos relacional inconsistente (PostgreSQL) | 15 | 10 | 150 | 150 | Activo
P3 | Reglas de negocio mal implementadas (estados, capacidad y reservas) | 11 | 13 | 143 | 84.6154 | Pasivo
P4 | Comunicación deficiente entre frontend, backend y base de datos | 15 | 14 | 210 | 107.1429 | Crítico
P5 | Autenticación, registro y control de acceso por perfil débiles | 6 | 14 | 84 | 42.8571 | Pasivo
P6 | Interfaz de usuario poco usable o no responsiva | 3 | 15 | 45 | 20 | Pasivo
P7 | Dashboard y reportes del administrador incorrectos o incompletos | 2 | 21 | 42 | 9.5238 | Pasivo
P8 | Mapa con ubicación en tiempo real impreciso o desactualizado | 2 | 14 | 28 | 14.2857 | Pasivo
P9 | Falta de pruebas y validación de datos en los CRUD | 14 | 16 | 224 | 87.5 | Crítico
P10 | Trabajo en equipo y control de versiones (GitHub) deficientes | 16 | 4 | 64 | 400 | Activo
P11 | Planeación y gestión del tiempo insuficientes frente al alcance | 18 | 13 | 234 | 138.4615 | Crítico
P12 | Bajo dominio de las tecnologías del curso (HTML5, CSS, Bootstrap, JS/TS, MVC) | 21 | 2 | 42 | 1050 | Activo
| Umbral de influencia (promedio) | 11.75
| Umbral de dependencia (promedio) | 11.75
| Control: Σ influencia = Σ dependencia | OK
Cómo leerlo: Crítico = influencia y dependencia altas (nodo que recibe y propaga efectos; intervenir con cuidado). Activo = influye mucho y depende poco (causa raíz; atacar primero). Pasivo = depende mucho y influye poco (consecuencia; sirve de indicador). Indiferente = ambas bajas (baja prioridad). El umbral de cada eje es el promedio.
Datos de apoyo del gráfico (no modificar)
Serie | X | Y
Umbral dependencia | 11.75 | 0
Umbral dependencia | 11.75 | 25
Umbral influencia | 0 | 11.75
Umbral influencia | 25 | 11.75
ACTIVOS | 3.25 | 23.75
CRÍTICOS | 21.25 | 23.75
PASIVOS | 21.25 | 1.25
INDIFERENTES | 3.5 | 1.25

## Variables
Descripción de las variables (según el enunciado del proyecto)
Código | Variable | Cómo se manifiesta en el proyecto
P1 | Análisis y modelado UML incompletos (requisitos poco claros) | El enunciado exige modelamiento UML del sistema; requisitos ambiguos o diagramas incompletos generan errores en todo el desarrollo posterior.
P2 | Diseño de la base de datos relacional inconsistente (PostgreSQL) | Tablas de personas, clientes, agentes, administradores, eventos, reservas, países, departamentos y ciudades con claves y relaciones mal definidas.
P3 | Reglas de negocio mal implementadas (estados, capacidad y reservas) | Estados del evento (Programado, En Boletería, En Vivo, Finalizado, Cancelado) y de la reserva (Reservada, Confirmada, Cancelada), capacidad y valor de la reserva mal controlados.
P4 | Comunicación deficiente entre frontend, backend y base de datos | La aplicación con patrón MVC debe conectarse al backend y a la base de datos mediante un modelo de comunicación; si falla, se rompen consultas y operaciones CRUD.
P5 | Autenticación, registro y control de acceso por perfil débiles | Inicio de sesión con correo y contraseña, registro de clientes y agentes y vistas propias por perfil: si el control de acceso falla, un usuario ve o modifica lo que no debe.
P6 | Interfaz de usuario poco usable o no responsiva | Interfaz hecha con HTML5, CSS, Bootstrap, JavaScript y TypeScript que no es clara, no se adapta a distintos dispositivos o es inconsistente entre perfiles.
P7 | Dashboard y reportes del administrador incorrectos o incompletos | Reportes solo para administradores (registros, ingresos por mes, reservas por evento, cancelaciones con causa, cobertura) y estadísticas con datos erróneos o incompletos.
P8 | Mapa con ubicación en tiempo real impreciso o desactualizado | El mapa con ubicación en tiempo real depende de datos de ubicación (ciudad, teatro) correctos y actualizados de cada evento.
P9 | Falta de pruebas y validación de datos en los CRUD | CRUD de nueve entidades sin validación de datos ni pruebas produce errores, datos inconsistentes y fallas en los reportes.
P10 | Trabajo en equipo y control de versiones (GitHub) deficientes | Máximo cuatro integrantes con repositorio en GitHub: participación desigual y conflictos de versiones; además, la sustentación es individual.
P11 | Planeación y gestión del tiempo insuficientes frente al alcance | Alcance amplio (CRUD, perfiles, reportes, mapa) con entregas por cortes: una mala planeación deja funciones sin terminar.
P12 | Bajo dominio de las tecnologías del curso (HTML5, CSS, Bootstrap, JS/TS, MVC) | El curso exige manejar HTML5, CSS, Bootstrap, JavaScript, TypeScript, MVC y PostgreSQL; los vacíos de conocimiento retrasan y bajan la calidad del trabajo.